## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Сергей Олегович Воробьев, Исполняющий обязанности Главы Сысертского муниципального округа
подпись
02 октября 2025 г.
дата (1)
План (2)
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2025 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области,
Муниципальное автономное дошкольное учреждение «Детский сад № 3 «Золотой ключик»
(наименование образовательной организации)
На 2026 год
Сысертский муниципальный округ
(наименование муниципального образования)
ИНН образовательной организации: | [5 empty] | 6652011687
Общий балл: | [5 empty] | 95.1
Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций: | [5 empty] | 374
Место в интегральном рейтинге среди образовательных организаций муниципального образования: | [5 empty] | 23
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия(3) | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия (4)
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации (5)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
1 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации информации о местах осуществления образовательной деятельности, сведения о которых в соответствии с Федеральным законом N 273-ФЗ (часть 4 статьи 91 Федерального закона N 273-ФЗ) не включаются в соответствующую запись в реестре лицензий на осуществление образовательной деятельности | Разместить на официальном сайте образовательной организации информацию о местах осуществления образовательной деятельности, сведения о которых в соответствии с Федеральным законом N 273-ФЗ (часть 4 статьи 91 Федерального закона N 273-ФЗ) не включаются в соответствующую запись в реестре лицензий на осуществление образовательной деятельности | 2026-02-01 | Банникова Ксения Николаевна заведующий
2 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации информации об обеспечении доступа в здания образовательной организации, в том числе в общежитие, интернат, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Разместить на официальном сайте образовательной организации информацию об обеспечении доступа в здания образовательной организации, в том числе в общежитие, интернат, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 2026-02-01 | Банникова Ксения Николаевна заведующий
3 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации информации о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Разместить на официальном сайте образовательной организации информацию о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2026-02-01 | Банникова Ксения Николаевна заведующий
4 | Отсутствие в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» на официальном сайте образовательной организации планов по итогам НОКО в 2019 году | Разместить на официальном сайте образовательной организации в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» план по итогам НОКО в 2019 году | 2026-02-01 | Банникова Ксения Николаевна заведующий
5 | Отсутствие в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» на официальном сайте образовательной организации отчетов по реализации планов мероприятий по результатам НОКО в 2019 году, реализованных в полном объеме | Разместить на официальном сайте образовательной организации в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» отчетов по реализации плана мероприятий по результатам НОКО в 2019 году, реализованных в полном объеме | 2026-02-01 | Банникова Ксения Николаевна заведующий
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
6 | Недостатков по данному критерию не выявлено
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
6 | Отсутствие в образовательной организации адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов | 1. Обеспечить организацию обучения маломобильных граждан на первом этаже образовательной организации. Приказом назначить ответственных сотрудников за сопровождение лиц с ОВЗ в помещениях организации 2. Приобрести опоры — ходунки для маломобильных граждан | 2026-12-01 | Банникова Ксения Николаевна заведующий
7 | Отсутствие в образовательной организации дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | 1. Установить оборудование, обеспечивающее дублирование для инвалидов по слуху и по зрению звуковой и зрительной информации с использованием визуально - акустических систем (специальных табло), воспроизводящих визуально — речевые сообщения, звуковых маяков для воспроизведения аудиосообщений. 2. Провести обучение сотрудников образовательной организации по использованию визуально — акустических систем. | 2026-12-01 | Банникова Ксения Николаевна заведующий
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
8 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию (1,11% от общего числа опрошенных респондентов) | Организовать проведение инструктажей работников, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги, направленный на соблюдение этими сотрудниками норм деловой этики, с периодичностью не реже 1 раза в квартал. | 2026-12-01 | Банникова Ксения Николаевна заведующий
9 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (3,33% от общего числа опрошенных респондентов) | Провести обучение сотрудников образовательной организации по вопросам этики и деонтологии. Ввести на регулярной основе (не реже 1 раза в квартал) рабочие совещания с коллективом организации по вопросам соблюдения норм профессиональной этики и правил служебного поведения | 2026-12-01 | Банникова Ксения Николаевна заведующий
10 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации при использовании дистанционных форм взаимодействия (3,51% от общего числа опрошенных респондентов) | Разработать памятки для сотрудников организации по предоставлению информации при дистанционных формах взаимодействия (телефонная связь, электронная почта) | 2026-12-01 | Банникова Ксения Николаевна заведующий
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
11 | Не все получатели образовательных услуг готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым (1,11% от общего числа опрошенных респондентов) | Совершенствовать условия оказания образовательных услуг: 1. Проведение Дней открытых дверей. 2. Проведение открытых мероприятий для родителей в рамках реализации Программы просвещения родителей. 3. Реализация проекта «Домашний очаг». 4. Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях различного уровня. Размещение информации о достижениях воспитанников, реализованных мероприятиях, образовательных возможностях на официальном сайте МАДОУ № 3 и в социальной сети ВК в еженедельном режиме. 5. Заключить договоры о сотрудничестве в сетевой форме по дополнительному образованию на 2025 — 2026 учебный год. | 2026-12-01 | Банникова Ксения Николаевна заведующий
12 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены графиком работы организации (3,33% от общего числа опрошенных респондентов) | Рассмотреть возможность создания дежурной группы путем проведения и анализа результатов анкетирования родителей (законных представителей) воспитанников о необходимости и заинтересованности в оказании МАДОУ № 3 данного вида услуги | 2026-12-01 | Банникова Ксения Николаевна заведующий
13 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в образовательной организации (1,11% от общего числа опрошенных респондентов) | Совершенствовать условия оказания образовательных услуг в части материально — технического обеспечения: 1. Заменить деревянные окна на пластиковые на 1 этаже здания; 2. Организовать ремонт веранд на участках для прогулок воспитанников; 3. Приобрести игровое оборудования и игрушки в группы раннего возраста «Лучики», «Радуга»; 4. Организовать работу дополнительного образования путем заключения договоров о сетевой форме взаимодействия с Центром детского технического творчества. Организовать на базе МАДОУ № 3 работу кружка «Мир Лего», спортивной секции по направлению чирлидинг. | 2026-12-01 | Банникова Ксения Николаевна заведующий
1. Дата утверждения указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ. (пример - 10 января 2024 г.).
2. Форма Плана по устранению недостатков утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2018 г. N 457.
3. Плановый срок реализации мероприятия указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ.
4. Столбцы заполняются по мере исполнения мероприятий утвержденного Плана.
5. Фактический срок реализации мероприятия указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ.
Note on D22: Указывется в формате ДД.ММ.ГГГГ только до 01.12.2025 Не допускается: - указывать срок реализации, используя слова "постоянно", "2 раза в год", "периодически" и т.п.; - указывать несколько дат для в рамках одного планового мероприятия; - указывать дату, используя наименования месяцев и года (например, 1 декабря 2025 года)
Note on E22: Указываются полностью фамилия имя, отчество и официальная должность отвественного исполнителя (только руководитель) без заков препинания. Например, Иванов Иван Иванович директор